# 项目立项 SOP

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| title | 项目立项 SOP |
| category | 项目管理流程 |
| genre | sop |
| version | 1.0 |
| effective_date | 2026-01-01 |
| audience | pm |
| tags | [提案, 评审, 启动] |
| acl | public |
| related_docs | [项目立项管理办法, 项目立项常见问题] |

# 项目立项 SOP

## 1. 流程目的

规范公司项目立项的端到端操作步骤，确保从项目设想提出到正式启动的每一个环节都有明确的责任人、输入输出和时限。通过标准化操作降低立项遗漏与重复返工，提高资源配置效率，使工时管理系统中的项目数据准确可信。

## 2. 适用场景

适用于客户交付项目、内部研发项目、流程改进项目的常规立项；也适用于经分管负责人批准的应急立项与简化立项。已启动但未走立项流程的项目须按本 SOP 补办手续。

## 3. 角色与职责

| 角色 | 职责 |

|------|------|

| 立项发起人 | 提出项目设想，撰写立项申请，准备初步材料 |

| 部门负责人 | 审核立项必要性，签字背书并推荐项目经理 |

| 项目经理候选人 | 协助完善材料，编制项目章程与工作分解结构 |

| 项目管理办公室 | 组织评审会，审核材料完整性与规范性 |

| 评审委员 | 出席评审会，提出专业意见，做出立项决议 |

| 分管负责人 | 对一级及以上项目作出最终审批 |

## 4. 操作步骤

**Step 1 — 提出立项设想**

操作人：立项发起人

输入：客户需求或业务痛点

动作：填写《项目设想说明书》，明确目标、范围、预期收益

输出：项目设想说明书初稿

时限：3 个工作日内提交部门负责人

**Step 2 — 部门初审**

操作人：部门负责人

输入：项目设想说明书初稿

动作：评估必要性、可行性，确定是否推进，推荐项目经理人选

输出：签字版设想说明书

时限：5 个工作日内完成

**Step 3 — 编制立项材料**

操作人：立项发起人 + 项目经理候选人

输入：签字版设想说明书

动作：完成《项目立项申请表》《可行性研究报告》《初步预算清单》

输出：完整立项材料包

时限：10 个工作日内完成

**Step 4 — 提交项目管理办公室**

操作人：立项发起人

输入：完整立项材料包

动作：在工时管理系统提交立项申请，附材料

输出：系统流水号

时限：当日提交

**Step 5 — 组织评审会**

操作人：项目管理办公室

输入：系统流水号

动作：确认评审委员名单，发出会议通知，准备评审议程

输出：评审会议通知

时限：3 个工作日内组织

**Step 6 — 评审与决议**

操作人：评审委员

输入：评审材料

动作：审议项目并形成结论，记录评审纪要

输出：评审决议书

时限：评审会议当日

**Step 7 — 立项确认与登记**

操作人：项目管理办公室 + 项目经理

输入：评审决议书

动作：在工时管理系统确认立项，生成项目编号，配置工时模板

输出：项目编号与启动通知

时限：决议后 5 个工作日内

## 5. 异常处理

材料不完整的，项目管理办公室须在 1 个工作日内驳回并指出补充事项。评审会因人数不足无法召开的，须改期至下一个 5 个工作日内。评审结论为有条件通过的，发起人须在 10 个工作日内补充材料，否则视为放弃立项。

## 6. 时效要求

常规立项流程从提交申请到立项确认全程不得超过 30 个工作日。应急立项不得超过 5 个工作日。简化立项不得超过 10 个工作日。任何环节超时 3 个工作日须向分管负责人书面说明。

## 7. 相关表单与系统

工时管理系统：立项申请、评审排期、项目登记。项目模板库：项目设想说明书、立项申请表、可行性研究报告、项目章程、工作分解结构、初步预算清单。档案管理系统：评审决议书归档。